高校官网系统建设需求说明书与开发流程

（需求规格说明书 + 开发实施流程）

| 项目名称 | 高校官方网站系统（含主站 + 院系/部门子站） |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | ____年__月__日 |
| 编制人 |  |
| 审核人 |  |
| 批准人 |  |
| 适用范围 | 学校主页、新闻网、各院系与职能部门子站、移动端适配页 |

# 目录

（在 Word 中执行：引用 → 目录 → 自动目录，即可生成带页码的目录）

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

高校官方网站是学校对外形象展示、信息发布、招生宣传、师生服务与信息公开的核心载体，同时也是教育主管部门考核、社会公众获取信息的重要窗口。现有站点普遍存在以下问题：

页面设计陈旧，移动端适配差，无障碍访问不达标；

栏目结构混乱，内容分散在多个子站，缺乏统一检索；

后台编辑体验差，缺少审核流程与版本管理，易发生内容差错；

系统架构老旧，存在安全漏洞，不满足网络安全等级保护要求；

与统一身份认证、教务、图书馆等系统缺少对接，服务能力弱。

因此，需要重新建设一套架构先进、安全合规、易用可扩展的高校官网系统。

## 1.2 建设目标

统一门户：形成“1 个主站 + N 个子站”的集约化站群体系；

内容高效：提供可视化、流程化的内容生产与审核发布能力；

服务师生：集成办事大厅、招生就业、信息公开等高频服务入口；

安全合规：满足网络安全等级保护二级（或三级）要求，通过等保测评；

无障碍与国际化：支持无障碍浏览与中英文双语切换；

性能可靠：首页首屏 ≤ 2 秒，支持 2000 并发在线，年可用率 ≥ 99.9%。

## 1.3 用户角色

| 角色 | 说明 | 主要权限 |
| --- | --- | --- |
| 超级管理员 | 系统最高权限持有者 | 全部功能、站点配置、权限分配 |
| 站点管理员 | 负责某个子站/院系站 | 本站栏目、内容、用户、样式管理 |
| 栏目编辑 | 各栏目内容维护人员 | 拟稿、编辑、上传素材、提交审核 |
| 审核员/主编 | 内容把关人 | 审核、退回、发布、撤稿、置顶 |
| 部门信息员 | 院系/部处投稿人员 | 投稿、查看与修改本人稿件 |
| 注册师生 | 统一身份认证登录用户 | 办事服务、订阅、留言、查询 |
| 普通访客 | 社会公众、考生、家长 | 浏览、搜索、留言、下载 |

## 1.4 术语定义

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| CMS | 内容管理系统（Content Management System） |
| 站群 | 由主站与若干子站组成、统一后台管理的网站集群 |
| RBAC | 基于角色的访问控制（Role-Based Access Control） |
| 等保 | 网络安全等级保护制度 |
| UAT | 用户验收测试（User Acceptance Testing） |
| CDN | 内容分发网络（Content Delivery Network） |

# 2 需求列表

需求按“前台功能需求 + 后台功能需求 + 非功能需求 + 合规性需求”四类组织，优先级分为 P0（必须）、P1（重要）、P2（可选）。

## 2.1 前台功能需求

### 2.1.1 首页

| 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 顶部导航栏 | 主栏目导航，支持二级下拉、吸顶、多语言切换、搜索框 | P0 |
| 快捷入口 | 办事大厅、邮箱、图书馆、教务系统、一卡通等常用入口 | P0 |
| 焦点图轮播 | 可配置数量、顺序、链接、有效期，自动播放 | P0 |
| 学校要闻 | 图文混排列表，取最新 N 条，可置顶 | P0 |
| 通知公告 | 标签页/滚动形式，区分公告、通知、招标等类型 | P0 |
| 学术活动 | 讲座、会议日历式展示，支持报名入口 | P1 |
| 媒体聚焦 | 校外媒体报道聚合展示 | P1 |
| 专题专栏 | 图片化入口，链接到专题页 | P1 |
| 数据看板 | 在校生数、专任教师数、学科数等统计数字展示 | P2 |
| 院系/部门入口 | 全校院系与职能部门快速导航 | P0 |
| 友情链接 | 上级单位、兄弟院校、常用网站 | P1 |
| 页脚 | 版权、ICP 备案号、公安备案号、联系方式、二维码、无障碍入口 | P0 |

### 2.1.2 学校概况

学校简介：图文富文本页面，支持配图与数据模块；

历史沿革：时间轴形式展示重要节点；

现任领导：照片 + 职务 + 简介，支持点击查看详情；

组织机构：树形/架构图展示，可点击进入部门页面；

学校章程、大学精神、校徽校歌等文化内容；

校园风光：图集与 360° 全景 VR；

联系我们：地址、地图、交通指引、各部门电话。

### 2.1.3 院系设置 / 师资队伍

院系列表：按学部/学科分类展示，点击进入院系子站；

院系子站：独立首页、师资队伍、专业介绍、科研成果、联系方式；

师资队伍：院士、国家级人才、教授名录，支持按院系/学科筛选与关键字检索；

人才招聘：招聘公告、岗位列表、在线投递入口。

### 2.1.4 人才培养

本科生教育：专业设置、培养方案、课程资源、教学成果、质量报告；

研究生教育：学位点、导师队伍、招生培养、学位管理；

留学生教育：招生项目、语言课程、生活指南；

继续教育：成人教育、培训项目、报名入口。

### 2.1.5 科学研究

科研平台：国家重点实验室、工程中心、人文社科基地等；

科研项目与成果：项目列表、获奖成果、专利、论文；

学术期刊：校办期刊介绍与投稿入口；

学术交流：会议通知、学术报告。

### 2.1.6 招生就业

| 模块 | 功能点 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 本科招生 | 招生简章、招生计划、历年分数线、录取查询、常见问题、咨询方式 | P0 |
| 研究生招生 | 硕士/博士招生简章、专业目录、复试录取、调剂信息 | P0 |
| 留学生招生 | 招生项目、申请流程、奖学金、在线申请 | P1 |
| 就业服务 | 招聘信息、宣讲会日程、就业指导、生源信息、就业质量报告 | P1 |

### 2.1.7 新闻中心

新闻列表页：支持分类（校内新闻、媒体聚焦、图片新闻、视频新闻）、分页、按时间倒序；

新闻详情页：正文、图片、附件下载、字号调整、打印、分享、相关阅读；

图片/视频新闻：相册与视频播放；

专题报道：独立专题模板，支持自定义页面布局。

### 2.1.8 信息公开

主动公开目录（对标教育部信息公开清单）；

财务公开、招标采购、人事任免、招生信息公开、年度报告；

依申请公开：在线申请表单与进度查询；

信息公开年度报告下载。

### 2.1.9 党建思政 / 校园服务

党建工作、思政教育、理论学习专栏；

办事大厅：按部门分类的服务事项入口；

校园地图、班车时刻、后勤报修、常用电话、图书馆与邮箱入口。

### 2.1.10 通用功能

| 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 全站搜索 | 支持标题/正文检索、分类筛选、结果高亮、热搜词推荐 | P0 |
| 无障碍浏览 | 字体放大缩小、高对比度、纯文本模式、语音朗读入口 | P0 |
| 多语言切换 | 中文/英文，可扩展其他语种 | P1 |
| 站点地图 | 栏目树形导航页 | P1 |
| 内容订阅 | RSS / 邮件订阅通知公告 | P2 |
| 在线留言 | 领导信箱、意见建议、投诉举报，支持匿名与实名 | P1 |
| 移动端 | 响应式页面；可选微信小程序/公众号入口 | P0 |

## 2.2 后台功能需求

### 2.2.1 内容管理

栏目管理：无限级栏目树、栏目类型（列表/单页/外链/表单）、模板绑定、排序、显示/隐藏、权限绑定；

文章管理：增删改查、富文本编辑器、多图上传、附件、视频、封面图、摘要、标签、来源、作者、发布时间；

高级功能：定时发布、置顶、推荐、评论开关、二维码生成、一键排版；

内容审核流：拟稿 → 初审 → 终审 → 发布，支持多级审核、退回修改、审核记录留痕；

版本管理：历史版本保存、版本对比、一键回滚；

媒体资源库：图片/视频/文件分类管理、批量上传、自动压缩、加水印、引用统计；

回收站：误删内容恢复。

### 2.2.2 站点与模板管理

站群管理：主站 + 院系/部门子站，独立域名绑定、独立样式与栏目；

模板管理：模板列表、在线编辑、模板继承与复用；

页面管理：可视化拖拽搭建自定义页面（专题页、活动页）；

组件库：轮播、公告、列表、图集、视频、表单等可复用组件。

### 2.2.3 用户与权限

用户管理：新增、停用、重置密码、批量导入；

角色管理：角色定义与权限勾选（菜单权限 + 操作权限 + 数据权限）；

部门管理：与学校组织机构对应，支持数据范围到栏目/站点；

统一身份认证对接：CAS / OAuth2 / 学校 SSO；

登录安全：双因子认证、登录失败锁定、异地登录提醒。

### 2.2.4 互动与表单

自定义表单：拖拽式表单设计器，支持报名、问卷、调查、留言；

数据管理：表单数据查看、筛选、导出 Excel；

互动管理：评论审核、留言回复、敏感词过滤；

领导信箱：信件受理、转办、回复、公开/不公开。

### 2.2.5 统计分析

访问统计：PV / UV / IP、访问趋势、时段分布；

内容排行：栏目排行、文章排行、下载排行；

来源分析：搜索引擎、外部链接、地域分布；

搜索分析：热搜词、无结果词；

报表导出：按日/周/月导出统计报表。

### 2.2.6 系统设置与运维

SEO 设置：TDK（标题/描述/关键词）、静态化 URL、robots.txt、sitemap.xml；

安全设置：敏感词库、水印、防篡改、IP 黑白名单、验证码策略；

缓存管理：页面静态化、缓存刷新、CDN 刷新；

日志管理：登录日志、操作日志、审核日志、异常日志；

备份恢复：数据库与附件定期备份、一键恢复；

接口管理：API 密钥、调用统计、限流配置；

消息配置：邮件、短信、站内消息通道配置。

## 2.3 非功能性需求

| 类别 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 首页首屏加载 ≤ 2s（4G 网络）；支持 2000 并发在线；检索响应 ≤ 1s；支持静态化 + CDN 加速 |
| 可用性 | 年可用率 ≥ 99.9%；支持双机热备/集群部署；故障切换 ≤ 5 分钟；关键服务无单点 |
| 安全性 | 满足等保二级（或三级）；HTTPS 全站加密；防 SQL 注入/XSS/CSRF/CC 攻击；后台双因子登录；防篡改；日志留存 ≥ 6 个月 |
| 兼容性 | Chrome/Edge/Firefox/Safari 最新两个版本；兼容 360、QQ 浏览器；分辨率 1366×768 及以上；移动端响应式适配 |
| 无障碍 | 符合 GB/T 37668 或 WCAG 2.0 AA 标准；支持键盘导航与读屏软件 |
| SEO | 静态化 URL、语义化 HTML、结构化数据、sitemap、合理的 TDK |
| 可维护性 | 模块化/组件化设计；配置化管理；代码规范与注释；提供运维手册 |
| 可扩展性 | 支持新增栏目、子站、语言；支持横向扩展（增加节点） |
| 国际化 | 中英文双语，语言包可扩展 |
| 数据备份 | 每日增量备份、每周全量备份；异地备份；备份恢复演练每半年一次 |
| 易用性 | 后台操作符合主流 CMS 习惯；常用操作 ≤ 3 步完成；提供在线帮助 |

## 2.4 合规性需求

网站 ICP 备案与公安联网备案；

网络安全等级保护测评（二级/三级）与整改；

《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》相关要求；

《政府网站集约化试点工作方案》与教育主管部门网站管理办法（如适用）；

《高等学校信息公开办法》相关公开事项；

《无障碍环境建设法》与信息无障碍相关标准；

正版软件与开源许可证合规。

# 3 技术架构建议

## 3.1 总体架构

采用分层架构：展示层 → 应用层 → 服务层 → 数据层 → 基础设施层。

展示层：PC 端响应式页面 + 移动端页面 + 微信小程序/公众号；

应用层：站群 CMS、统一搜索、表单引擎、统一身份认证网关；

服务层：内容服务、检索服务、文件服务、消息服务、统计服务；

数据层：关系型数据库 + 全文检索索引 + 对象存储 + Redis 缓存；

基础设施层：负载均衡、CDN、WAF、日志与监控。

## 3.2 技术选型（示例，可按学校实际情况调整）

| 层次 | 可选方案 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3 / React + TypeScript + Vite；服务端渲染 Nuxt / Next（利于 SEO） |
| 后端 | Java（Spring Boot / Spring Cloud）或 PHP（Laravel）或 .NET；成熟 CMS 二次开发 |
| 数据库 | MySQL 8.0 / PostgreSQL；Redis 缓存 |
| 检索 | Elasticsearch / OpenSearch |
| 文件存储 | MinIO / 阿里云 OSS / 学校自建 NAS |
| 部署 | Nginx + Keepalived；Docker + Kubernetes（可选） |
| 安全 | WAF、HTTPS 证书、堡垒机、日志审计系统 |
| 监控 | Prometheus + Grafana；Zabbix；ELK 日志 |

## 3.3 关键设计要点

静态化优先：栏目列表页与详情页生成静态 HTML，降低数据库压力，利于 SEO 与等保防篡改；

读写分离与缓存：热点数据进 Redis，减少数据库访问；

站群数据模型：站点 → 栏目 → 内容三级模型，支持数据隔离与共享；

统一素材库：图片、视频、附件集中管理，避免重复上传；

接口先行：与统一身份认证、教务、图书馆等系统通过标准 API 对接；

灰度发布：新版本先在小流量环境验证，再全量切换。

# 4 完整开发流程

## 4.1 流程总览

高校官网建设通常采用“瀑布 + 敏捷迭代”混合模式：前期需求与设计阶段采用瀑布式确保范围明确，开发与测试阶段采用 2～3 周一轮的敏捷迭代，快速交付、持续反馈。

| 阶段 | 主要工作 | 关键交付物 | 参与角色 | 参考周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 立项启动 | 可行性研究、预算编制、立项审批、招标采购、组建项目组、启动会 | 立项报告、招标文件、项目章程、项目计划 | 校方主管部门、项目负责人、供应商 | 2～4 周 |
| 2. 需求调研 | 走访各职能部门与院系、梳理栏目与业务流程、竞品分析、需求确认 | 需求调研记录、需求规格说明书、栏目结构表 | 产品经理、各部门信息员、校方负责人 | 2～4 周 |
| 3. 信息架构与原型 | 站点地图、栏目层级、低保真原型、交互流程设计、原型评审 | 站点地图、原型文件（Axure/Figma）、交互说明 | 产品经理、UI 设计师、校方评审组 | 2～3 周 |
| 4. 视觉设计 | 风格提案、首页设计、内页模板设计、响应式适配、设计规范 | 设计稿、设计规范、切图资源 | UI 设计师、校方宣传部 | 2～3 周 |
| 5. 技术设计 | 架构设计、技术选型、数据库设计、接口设计、部署与安全方案 | 概要设计说明书、数据库设计文档、接口文档、部署方案 | 架构师、DBA、运维 | 1～2 周 |
| 6. 开发与集成 | 迭代开发、前后端联调、第三方系统对接、单元测试、代码评审、持续集成 | 源代码、可运行版本、接口联调报告、迭代演示 | 开发工程师、测试工程师、DevOps | 8～16 周 |
| 7. 测试 | 功能测试、性能压测、安全测试、兼容性测试、无障碍测试、UAT | 测试计划、测试用例、缺陷报告、测试报告 | 测试工程师、校方业务代表 | 3～4 周 |
| 8. 内容迁移 | 老站数据抓取与清洗、栏目初始化、账号权限配置、内容校对 | 迁移方案、迁移数据、校对记录 | 实施工程师、各部门信息员 | 2～3 周 |
| 9. 部署上线 | 环境部署、数据初始化、灰度发布、DNS 切换、监控配置 | 部署文档、上线方案、回滚预案 | 运维、开发、校方负责人 | 1～2 周 |
| 10. 试运行 | 全站巡检、问题修复、性能调优、用户反馈收集 | 试运行报告、问题清单与闭环记录 | 全体项目组 | 2～4 周 |
| 11. 验收培训 | 验收测试、文档交付、管理员与编辑培训、质保移交 | 验收报告、操作手册、培训材料 | 项目经理、校方验收组 | 1～2 周 |
| 12. 运维迭代 | 监控告警、备份恢复、安全巡检、内容支持、版本迭代 | 运维月报、迭代版本 | 运维团队、开发团队 | 持续 |

## 4.2 各阶段详细说明

### 4.2.1 立项启动阶段

明确建设范围：是否包含子站、是否包含移动端、是否包含英文站；

确定预算与采购方式（公开招标 / 竞争性磋商 / 单一来源）；

组建项目组：校方项目负责人、业务代表、技术对接人、供应商项目经理；

建立沟通机制：周例会、月度汇报、问题升级路径；

输出《项目章程》与《项目总体计划》，明确里程碑与验收标准。

### 4.2.2 需求调研阶段

调研对象：党委宣传部、校办、教务处、研究生院、招生就业处、科研处、人事处、财务处、国际处、图书馆、信息中心及各院系；

调研方式：访谈 + 问卷 + 现有网站分析 + 同类高校对标；

重点输出：栏目清单（含责任部门）、内容更新频率、审核流程、权限划分、系统对接需求；

形成《需求规格说明书》，组织评审并签字确认，作为后续变更基线。

### 4.2.3 设计与技术方案阶段

原型评审通过后方可进入视觉设计，避免返工；

视觉设计需符合学校 VI 规范，兼顾庄重与美观；

技术方案需明确：静态化策略、缓存策略、CDN 方案、备份策略、安全加固方案；

数据库设计需考虑站群扩展性与历史数据兼容。

### 4.2.4 开发与集成阶段

采用 Git 分支管理，主干保护，Pull Request + Code Review；

每 2～3 周一个迭代，迭代结束交付可演示版本；

前后端分离开发，接口先行，使用 Swagger/OpenAPI 管理接口文档；

持续集成：自动构建、自动部署到测试环境、自动化冒烟测试；

第三方对接：统一身份认证、短信/邮件网关、地图服务、统计工具。

### 4.2.5 测试阶段

| 测试类型 | 测试内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 各栏目增删改查、审核流、权限、表单、搜索 | 用例通过率 100%，P0/P1 缺陷清零 |
| 性能测试 | 首页并发、列表页并发、搜索并发、大附件上传 | 2000 并发下响应时间与错误率达标 |
| 安全测试 | 漏洞扫描、渗透测试、越权访问、文件上传、SQL 注入 | 无高危漏洞，中危漏洞整改完成 |
| 兼容性测试 | 主流浏览器、不同分辨率、移动端机型 | 主流环境显示与功能正常 |
| 无障碍测试 | 键盘导航、读屏、对比度 | 符合 WCAG 2.0 AA 基本要求 |
| UAT 验收测试 | 由校方业务人员按真实场景操作 | 业务代表签字确认 |

### 4.2.6 上线与试运行阶段

上线前完成：等保测评整改、备案信息更新、备份策略验证、回滚预案演练；

采用灰度发布：先切换部分流量或先上线子站，观察 24～72 小时；

DNS 切换选择低峰时段（如周末凌晨），并保留旧站只读访问一段时间；

试运行期间安排专人值守，建立问题响应群，重大问题 2 小时内响应。

### 4.2.7 验收与培训阶段

验收依据：合同、需求规格说明书、验收标准；

交付物清单：源代码、部署包、数据库脚本、设计稿、各类文档、培训视频；

培训对象：系统管理员、站点管理员、栏目编辑；

培训内容：后台操作、内容发布流程、常见问题处理、安全注意事项。

### 4.2.8 运维与迭代阶段

日常运维：内容更新支持、故障处理、性能监控；

安全运维：每月漏洞扫描、每季度安全巡检、每年等保复测；

数据运维：每日增量备份、每周全量备份、每半年恢复演练；

版本迭代：每季度一次小版本优化，每年一次大版本升级。

# 5 质量保障措施

| 方面 | 措施 |
| --- | --- |
| 需求质量 | 需求评审 + 签字确认 + 变更控制流程（CCB） |
| 设计质量 | 原型与设计稿多轮评审，校方书面确认后进入开发 |
| 代码质量 | 编码规范、静态代码扫描、Code Review、单元测试覆盖率 ≥ 60% |
| 测试质量 | 测试用例评审、缺陷分级管理、回归测试、上线前冒烟 |
| 过程质量 | 周报、周例会、里程碑评审、风险台账 |
| 文档质量 | 文档模板统一、版本受控、随代码同步更新 |

## 5.1 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求频繁变更 | 工期延误、成本超支 | 建立变更评审机制，变更需评估工时并书面确认 |
| 多部门协同困难 | 内容准备滞后 | 明确各部门信息员与截止时间，纳入考核 |
| 老站数据量大且格式混乱 | 迁移耗时超预期 | 提前抽样分析，制定清洗规则，分批迁移 |
| 安全合规不达标 | 无法上线或整改返工 | 设计阶段引入等保要求，上线前完成测评 |
| 性能瓶颈 | 访问高峰页面打不开 | 静态化 + CDN + 压测，提前扩容 |
| 浏览器兼容问题 | 部分用户无法正常访问 | 明确兼容范围，建立浏览器测试矩阵 |

# 6 附录

## 6.1 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格说明书 | 文档 |
| 2 | 原型文件与交互说明 | Axure / Figma 链接或文件 |
| 3 | 视觉设计稿与设计规范 | PSD / Sketch / Figma |
| 4 | 概要设计说明书、数据库设计文档 | 文档 |
| 5 | 接口文档 | Swagger / Word |
| 6 | 源代码与版本库 | Git 仓库 |
| 7 | 部署包与部署文档 | 压缩包 + 文档 |
| 8 | 测试计划、用例、报告 | 文档 |
| 9 | 操作手册（管理员版/编辑版） | 文档 + 视频 |
| 10 | 验收报告 | 文档 |
| 11 | 等保测评报告与整改记录 | 文档 |

## 6.2 里程碑节点建议

| 里程碑 | 标志性事件 | 建议时间 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求确认 | 需求规格说明书签字 | 第 4 周末 |
| M2 设计确认 | 原型与视觉稿确认 | 第 8 周末 |
| M3 开发完成 | 功能开发与联调完成 | 第 20 周末 |
| M4 测试通过 | 测试报告通过评审 | 第 24 周末 |
| M5 上线试运行 | 正式环境切换完成 | 第 26 周末 |
| M6 项目验收 | 验收报告签字 | 第 30 周末 |

## 6.3 验收标准（示例）

所有 P0、P1 需求功能实现并通过测试；

P0 缺陷数为 0，P1 缺陷修复率 100%，P2 缺陷修复率 ≥ 90%；

性能指标满足第 2.3 节要求；

安全测试无高危漏洞，等保测评结论为“良好”及以上；

文档齐全并通过审核；

完成管理员与编辑人员培训，学员可独立完成内容发布。